## Story Mapping
| Fonctionnalités communes | Fonctionnalités Conseiller |  |  | Fonctionnalités Gérant
| Connexion/sécurité | Gestion Clients | Gestion Comptes | Transactions | Gestion conseiller | Supervision
Release 1 | Authentification | Afficher la liste des clients | Afficher comptes d'un client | Effectuer un virement | Afficher la liste des conseillers | alerte découverts
|  | Création client | Créer un compte |  |  | historique des transactions
|  | Supprimer un client | Supprimer compte
|  | Modifier client | Modifier compte

## Product Backlog
Product Backlog de Proxibanque V4
Vision : “Une plateforme de formation innovante et interactive sur laquelle on apprend en s’amusant tout en étendant son réseau de relations” |  |  |  | 24 | <- Estimée par l'équipe de développement
ID | Nom | Imp. | Difficulté | Effort
1 | Afficher la liste des clients | 100 | 2 | 40
2 | Afficher les comptes d'un client | 100 | 2 | 20
3 | Authentification | 100 | 4 | 100
4 | Virement CAC | 100 | 3 | 40
5 | Création client | 40 | 1 | 13
6 | Supprimmer un client | 40 | 1 | 13
7 | Modifier un client | 40 | 2 | 20
8 | Afficher liste des conseillers | 40 | 2 | 40
9 | Alerte des découverts | 20 | 2 | 20
10 | Historique des transactions | 20 | 4 | 100
11 | Pages d'erreur |  | 1 | 20

## ProxiBanque-SprintBacklog
Reste à faire
[5 empty] | Jour 1 |  | Jour 2 |  | jour 3 |  | Jour 4
Priority | User story description | Estimation effort | Tâche | Repartition effort | Matin | Apreme | Matin | Apreme | Matin | Apreme | Matin | Apreme
1 | Liste des clients | 40 | Conception technique | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Affichage des comptes d'un Client | 40 | Conception technique | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Authentification Conseiller | 100 | Conception technique | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Virement CAC | 40 | Conception technique | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Creation Client | 13 | Conception technique | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Supprimer un Client | 13 | Conception technique | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Modifier un client | 20 | Conception technique | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Affichage liste des conseiller | 40 | Conception technique | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Alerte des decouvert | 20 | Conception technique | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Historique des transactions | 100 | Conception technique | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Page d'erreur | 40 | Conception technique | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Developpement | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Intégration | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Test | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trajectoire | 466 | 443 | 458 | 416 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | J1matin | J1aprème | J2Matin | J2Aprem | J3Matin | J3Aprem | J4Matin | J4Aprem
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Trajectoire théorique | 466 | 418.25 | 370.5 | 322.75 | 275 | 227.25 | 179.5 | 131.75 | 84
|  |  | Pente théorique | 47.75